## TOTAL (hidden)
P/APE - Assessoria de Planejamento Estratégico
2017-03-28
Instalação Rádios WI-FI
Secretarias | Nº Rádios WI-FI Indoor | Nº Rádios WI-FI Outdoor | Nº Rádios Instalados
SMA | 5 | 0 | #REF!
SMF | 13 | 0 | #REF!
PGM | 2 | 0 | #REF!
SMPEO | 3 | 0 | #REF!
SMIC | 2 | 0 | #REF!
SMOV | 2 | 0 | #REF!
SMGL | 5 | 0 | #REF!
SMED | 52 | 0 | #REF!
SMURB | 2 | 0 | #REF!
GP | 13 | 0 | #REF!
SMGES | 14 | 0 | #REF!
SMS | 142 | 0 | #REF!
SME | 1 | 0 | #REF!
SMAM | 2 | 0 | #REF!
SMC | 6 | 1 | #REF!
DEP | 2 | 0 | #REF!
SMTUR | 2 | 0 | #REF!
SMDH (Porto Alegre Livre) | 1 | 22 | #REF!
TOTAL | 269 | 23 | #REF!

## TOTAIS_SMDS
DEZEMBRO/2022 | FAT SEI nº 23.12.000000042-2
SMDS - CONTRATO 72.566 | (SMDSE, SMACIS, SMDH, SMTE, Cons. Tutelares)
Serviços | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total | Quantidade | Desconto | Vlr Faturado
Consultoria/Desenvolvimento | 156 | 158 | 24648 |  | 0 | 24648
Total | 156 | 158 | 24648 | 0 | 0 | 24648
Resumo | Vlr Total | Desconto | Vlr Final | Fatura
Desenv./Consult. | 24648 | 0 | 24648 | 82
Total | 24648 | 0 | 24648

## Consultoria_Desenvolvimento
Demonstrativo de Horas de Desenvolvimento e Consultoria - Cliente: SMDS | [20 empty] | Competência
2022-12-31
Secretaria | História | Descrição | Projeto | Nome do projeto | Nro SD | Chave OS | Nome da OS | Total previsto OS | Chave SubOS | Nome da SubOS | Total Previsto SubOS | Horas a Faturar | Data Planejada Início da OS | Data Planejada Início da SubOS | Data Planejada Término da OS | Data Planejada Término SubOS | Status SubOS | Data Início Homologação | Data Homologação | Homologador | Tipo Serviço
SMDS | DOA-13 | Novos convênios com a CEF | DOA | Gestão dos Fundos da Criança e do Idoso | SMDS-4 | OFPPT-1027 | Alteração do banco de cobrança para emissão de boletos no site doacoes.prefeitura.poa.br | 80.0 | OFPPT-1153 | Outubro/22 - CEF site Doações - SubOS 2 da OS OFPPT-1027 | 16.0 | 24 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 2022-10-31 | HOMOLOGADO | 2022-11-08 12:09 | 2022-11-14 01:21 | Homologação automática | Manutenção Evolutiva
SMDS | SITES-264 | Implantação do menu SMDS | SITES | Sites | SMDS-6 | OFPPT-1028 | solicitação de treinamento na plataforma drupal | 12.0 | OFPPT-1237 | Desembro/22 - Menus SMDS - SubOS 1 da OS OFPPT-1028 | 12.0 | 12 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | HOMOLOGADO | 2023-01-02 14:10 | 2023-01-08 01:21 | Homologação automática | Manutenção Adaptativa
SMDS | ECT-13 | (parcial/dezembro) implementação Formulário | ECT | Eleições Conselhos Tutelares | SMDS-5 | OFPPT-1094 | Levantamento de providencias a cerca de sistemas para eleição dos conselhos tutelares que ocorrem em outubro de 2023 | 650.0 | OFPPT-1320 | Dezembro/22 - ECT - SubOS 3 da OS OFPPT | 80.0 | 39 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 2022-12-31 | HOMOLOGADO | 2023-01-02 10:33 | 2023-01-08 01:22 | Homologação automática | Consultoria
SMDS | ECT-9 | ECT - Preparar ambiente de testes para DEMO | ECT | Eleições Conselhos Tutelares | SMDS-5 | OFPPT-1094 | Levantamento de providencias a cerca de sistemas para eleição dos conselhos tutelares que ocorrem em outubro de 2023 | 650.0 | OFPPT-1320 | Dezembro/22 - ECT - SubOS 3 da OS OFPPT | 80.0 | 28 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 2022-12-31 | HOMOLOGADO | 2023-01-02 10:33 | 2023-01-08 01:22 | Homologação automática | Consultoria
SMDS | ECT-12 | UX/UI dezembro/22 | ECT | Eleições Conselhos Tutelares | SMDS-5 | OFPPT-1094 | Levantamento de providencias a cerca de sistemas para eleição dos conselhos tutelares que ocorrem em outubro de 2023 | 650.0 | OFPPT-1320 | Dezembro/22 - ECT - SubOS 3 da OS OFPPT | 80.0 | 13 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 2022-12-31 | HOMOLOGADO | 2023-01-02 10:33 | 2023-01-08 01:22 | Homologação automática | Consultoria
SMDS | RH24HORAS-27 | Doações Funcriança e FUMID 2022 | RH24HORAS | Portal RH24Horas | SMDS-10 | OFPPT-1330 | Alterar o período para doação do funcriança e fundo do idoso | 40.0 | OFPPT-1350 | Dezembro/22 - Doações RH 24h - SubOS 1 da OS OFPPT-1330 | 40.0 | 40 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | HOMOLOGADO | 2022-12-30 16:08 | 2023-01-05 01:22 | Homologação automática | Consultoria
TOTAL A FATURAR | [11 empty] | 156