## TOTAL (hidden)
P/APE - Assessoria de Planejamento Estratégico
2017-03-28
Instalação Rádios WI-FI
Secretarias | Nº Rádios WI-FI Indoor | Nº Rádios WI-FI Outdoor | Nº Rádios Instalados
SMA | 5 | 0 | #REF!
SMF | 13 | 0 | #REF!
PGM | 2 | 0 | #REF!
SMPEO | 3 | 0 | #REF!
SMIC | 2 | 0 | #REF!
SMOV | 2 | 0 | #REF!
SMGL | 5 | 0 | #REF!
SMED | 52 | 0 | #REF!
SMURB | 2 | 0 | #REF!
GP | 13 | 0 | #REF!
SMGES | 14 | 0 | #REF!
SMS | 142 | 0 | #REF!
SME | 1 | 0 | #REF!
SMAM | 2 | 0 | #REF!
SMC | 6 | 1 | #REF!
DEP | 2 | 0 | #REF!
SMTUR | 2 | 0 | #REF!
SMDH (Porto Alegre Livre) | 1 | 22 | #REF!
TOTAL | 269 | 23 | #REF!

## TOTAIS_SMPAE
DEZEMBRO/2022 | FAT SEI nº 23.12.000000046-5
SMPAE - CONTRATO 72.566
Serviços | Quantidade | Vlr Unitário | Vlr Total | Quantidade | Desconto | Vlr Faturado
Consultoria/Desenvolvimento - Jira | 12 | 158 | 1896 |  |  | 1896
Total | 12 |  | 1896 | 0 | 0 | 1896
Resumo | Vlr Total | Desconto | Vlr Final | Fatura
Desenv./Consult. | 1896 |  | 1896 | 83
Total | 1896 | 0 | 1896

## Consult_Desenvolvimento_JIRA
Demonstrativo de Horas de Desenvolvimento e Consultoria - Cliente: SMPAE | [20 empty] | Competência
2022-12-31
Secretaria | História | Descrição | Projeto | Nome do projeto | Nro SD | Chave OS | Nome da OS | Total previsto OS | Chave SubOS | Nome da SubOS | Total Previsto SubOS | Horas a Faturar | Data Planejada Início da OS | Data Planejada Início da SubOS | Data Planejada Término da OS | Data Planejada Término SubOS | Status SubOS | Data Início Homologação | Data Homologação | Homologador | Tipo Serviço
SMPAE | ST04-36 | Extração de Dados Portal de Gestão | ST04 | ST04 | SMPAE-50 | OFPPT-1357 | Acesso as Bases e Registros feitos no PORTAL DE GESTÃO usado até 2021 | 40.0 | OFPPT-1384 | Dezembro/22 - Extração Portal de Gestão - SubOS 1 da OS OFPPT-1357 | 12.0 | 9 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | HOMOLOGADO | 2022-12-30 08:41 | 2023-01-05 01:22 | Homologação automática | Consultoria
SMPAE | DBA-562 | Extração em CSV de todas as tabelas do Portal de Gestão | DBA | Administração de Banco de Dados | SMPAE-50 | OFPPT-1357 | Acesso as Bases e Registros feitos no PORTAL DE GESTÃO usado até 2021 | 40.0 | OFPPT-1384 | Dezembro/22 - Extração Portal de Gestão - SubOS 1 da OS OFPPT-1357 | 12.0 | 3 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | HOMOLOGADO | 2022-12-30 08:41 | 2023-01-05 01:22 | Homologação automática | Consultoria
TOTAL A FATURAR | [11 empty] | 12